## WBS간트차트
Project | 단백한 하루 |  |  |  |  | 전체 |  | 김상협
Manager | [5 empty] | 공현 |  | 정건
Write | [5 empty] | 박호진 |  | 한건희
Version | [5 empty] | 이한솔 |  | 이승훈
Issued date | [5 empty] | 배민국
Work Break-down Structure | [9 empty] | 5월 | [20 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
[10 empty] | 2주 |  |  |  | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  | 1주 |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주
| Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 진행상황/내용정리 | 진행률 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[6 empty] | 시작일 | 종료일 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.0.0.주제 선정 | bar: 2주 목 11 to 5주 금 30
| 주제선정 | [6 empty] | 음식 + 헬스 관련 | 0% | bar: 2주 목 11 to 3주 화 16
1.0.0.진행관리 | bar: 2주 목 11 to 5주 금 30
| 1.1.0. | 개발환경 설정 | [6 empty] | 0%
2.0.0. 설계 | bar: 2주 목 11 to 5주 금 30
| 2.1.0. | 프로젝트계획서 |  |  | 공현 |  |  | 시나리오(문서)/초기버전 | 100% | bar: 2주 토 13 to 3주 화 16
| 2.2.0 | 요구사항 분석 |  |  | 공통 |  |  | 시나리오 기반 간략한 설계 협의 수정 | 100% | bar: 3주 월 15 to 3주 금 19
| 2.3.0 | 요구사항 정의서 |  |  | 공통 |  |  |  | 100% | bar: 3주 월 15 to 3주 금 19
| 2.4.0 | 시나리오 |  |  | 한건희 |  |  |  | 100% | bar: 3주 수 17 to 3주 목 18
| 2.5.0 | 유스케이스 다이어그램 |  |  | 공통 |  |  |  | 100% | bar: 3주 화 16 to 4주 월 22
| 2.7.0 | 유스케이스 명세서 |  |  | 공통 |  |  |  | 100% | bar: 3주 화 16 to 4주 월 22
| 2.8.0 | ERD |  |  | 한건희 |  |  |  | 80% | bar: 3주 토 20 to 4주 수 24
| 2.9.0 | 클래스다이어그램 |  |  | 공통 |  |  |  | 0%
3.0.0. 개발 진행
| 공통UI |  | 헤더 |  | 배민국 | 5월 13일 | 5월 19일 | 기본적인 header | 90% | bar: 4주 월 22 to 5주 금 30
|  |  | 푸터 |  | 배민국 | 5월 13일 | 5월 19일 | 기본적인 footer | 90% | bar: 4주 월 22 to 5주 금 30
|  |  | 전체적인 디자인 |  | 배민국 |  |  |  | 0% | bar: 4주 월 22 to 5주 금 30
| 쇼핑몰 |  | 디자인 | 메인페이지 디자인 | 배민국 | 5월 22일 | 6월 2일 | 메인페이지 예시 구현 | 70% | bar: 2주 수 7 to 2주 일 11
|  |  |  | 판매내역 디자인 | 배민국 | 5월 22일 | 6월 2일 | 판매내역 예시 구현 | 70% | bar: 4주 월 22 to 5주 금 30
|  |  |  | 구매내역 디자인 | 배민국 | 5월 22일 | 6월 2일 | 구매내역 예시 구현 | 70% | bar: 4주 월 22 to 5주 금 30
|  |  |  | 상푼관리 디자인 | 배민국 | 5월 22일 | 6월 2일 | 상품관리 예시 구현 | 70% | bar: 4주 월 22 to 5주 금 30
|  |  |  | 장바구니 디자인 | 배민국 | 5월 22일 | 6월 2일 | 장바구니 예시 구현 | 70% | bar: 4주 월 22 to 5주 금 30
|  |  | UI | 판매자, 소비자 UI | 박호진 | 5월 22일 | 6월 11일 |  | 0% | bar: 4주 월 22 to 2주 일 11
|  |  |  | 상품상세보기UI | 박호진 | 6월 1일 | 6월 3일 |  | 0% | bar: 1주 목 1 to 1주 토 3
|  |  |  | 장바구니UI | 박호진 | 6월 4일 | 6월 5일 |  | 0% | bar: 1주 일 4 to 2주 월 5
|  |  |  | 주문UI | 박호진 | 6월 5일 | 6월 6일 |  | 0% | bar: 2주 월 5 to 2주 화 6
|  |  |  | 결재UI | 박호진 | 6월 1일 | 6월 6일 |  | 0% | bar: 1주 목 1 to 2주 화 6
|  |  |  | 상품관리UI | 박호진 | 6월 7일 | 6월 11일 |  | 40% | bar: 2주 수 7 to 2주 일 11
|  |  |  | 메인화면 | 공현 | 5월 15일 | 5월 15일 | 쇼핑몰 메인화면 UI 디자인 예시 | 20% | bar: 3주 일 21 to 1주 목 1
|  |  |  | 상품리스트 | 공현 | 5월 15일 | 5월 16일 | 쇼핑몰 리스트 UI 디자인 예시 | 20% | bar: 3주 일 21 to 3주 토 17
|  |  |  | 상품판매등록 | 공현 | 5월 16일 | 5월 17일 | 판매등록 UI 디자인 예시 | 20% | bar: 5주 수 31 to 2주 월 5
|  |  |  | 상품구매내역 | 공현 | 5월 17일 | 5월 18일 | 구매내역 UI 디자인 예시 | 20% | bar: 2주 화 6 to 2주 토 10
|  |  |  | 장바구니 | 공현 | 5월 18일 | 5월 19일 | 장바구니 UI 디자인 예시 | 20% | bar: 2주 수 7 to 2주 금 9
|  |  | 상품상세보기 | 상품 가격 및 할인금액 | 박호진 | 6월 1일 | 6월 6일 | bar: 1주 목 1 to 2주 화 6
|  |  |  | 상품별 평점 구현 | 박호진 | 6월 8일 | 6월 10일 |  | 20% | bar: 2주 목 8 to 2주 토 10
|  |  |  | 상품 문의사항 출력 | 공현 | 5월 23일 | 5월 26일 | 상품 상세보기 하단 문의사항 작성 가능 | 100% | bar: 1주 일 4 to 2주 토 10
|  |  |  | 상품 문의사항 삭제 | 공현 | 5월 26일 | 5월 26일 | 문의사항 삭제 가능 | 100% | bar: 1주 목 1 to 2주 토 10
|  |  |  | 상품 문의사항 수정 | 공현 | 5월 26일 | 5월 30일 | 문의사항 수정 가능 | 100% | bar: 2주 목 8 to 2주 토 10
|  |  |  | 문의사항 답변 출력 | 공현 | 5월 30일 | 5월 31일 | 문의사항에 대한 답글(대댓글형식) 작성가능 | 100% | bar: 3주 일 21 to 3주 금 16
|  |  |  | 문의사항 답변 삭제 | 공현 | 5월 31일 | 5월 31일 | 답변 삭제 가능 | 100% | bar: 3주 일 21 to 3주 금 16
|  |  |  | 문의사항 답변 수정 | 공현 | 5월 31일 | 6월 1일 | 답변 수정 기능 추가중 | 10% | bar: 3주 일 21 to 4주 목 22
|  |  | 장바구니 |  | 박호진 | 6월 4일 | 6월 5일 |  | 0% | bar: 1주 일 4 to 2주 월 5
|  |  | 주문 |  | 박호진 | 6월 5일 | 6월 11일 |  | 0% | bar: 2주 월 5 to 2주 일 11
|  |  | 결재 |  | 박호진 | 6월 1일 | 6월 11일 |  | 0% | bar: 1주 금 2 to 2주 일 11
|  |  | 상품관리 |  | 박호진 | 6월 9일 | 6월 11일 |  | 0% | bar: 2주 금 9 to 2주 일 11
|  |  | 상품리스트 | 상품리스트 출력 | 공현 | 5월 19일 | 5월 23일 | 상품 리스트 출력 | 100% | bar: 1주 토 3 to 1주 일 4
|  |  | 리뷰,평점 |  | 공현 | 6월 1일 | 6월 14일 |  | 0% | bar: 3주 일 21 to 4주 목 22
|  |  | 문의 |  | 공현 | 6월 13일 | 6월 17일 |  | 0% | bar: 3주 일 21 to 4주 목 22
|  |  | 구매내역 |  | 공현 | 6월 5일 | 6월 16일 |  | 0%
|  |  | 판매내역 |  | 공현 | 6월 5일 | 6월 16일 |  | 0%