## WBS간트차트
Project | 단백한 하루 |  |  |  |  | 전체 |  | 김상협
Manager | [5 empty] | 공현 |  | 정건
Write | [5 empty] | 박호진 |  | 한건희
Version | [5 empty] | 이한솔 |  | 이승훈
Issued date | [5 empty] | 배민국
Work Break-down Structure | [9 empty] | 5월 | [20 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
[10 empty] | 2주 |  |  |  | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  | 1주 |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  |  |  | 1주 |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주
| Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 진행상황/내용정리 | 진행률 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[6 empty] | 시작일 | 종료일 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.0.0.주제 선정 | bar: 2주 목 11 to 5주 금 30
| 주제선정 | [6 empty] | 음식 + 헬스 관련 | 0% | bar: 2주 목 11 to 3주 화 16
1.0.0.진행관리 | bar: 2주 목 11 to 5주 금 30
| 1.1.0. | 개발환경 설정 | [6 empty] | 0%
2.0.0. 설계 | bar: 2주 목 11 to 5주 금 30
| 2.1.0. | 프로젝트계획서 |  |  | 공현 |  |  | 시나리오(문서)/초기버전 | 100% | bar: 2주 토 13 to 3주 화 16
| 2.2.0 | 요구사항 분석 |  |  | 공통 |  |  | 시나리오 기반 간략한 설계 협의 수정 | 100% | bar: 3주 월 15 to 3주 금 19
| 2.3.0 | 요구사항 정의서 |  |  | 공통 |  |  |  | 100% | bar: 3주 월 15 to 3주 금 19
| 2.4.0 | 시나리오 |  |  | 한건희 |  |  |  | 100% | bar: 3주 수 17 to 3주 목 18
| 2.5.0 | 유스케이스 다이어그램 |  |  | 공통 |  |  |  | 100% | bar: 3주 화 16 to 4주 월 22
| 2.7.0 | 유스케이스 명세서 |  |  | 공통 |  |  |  | 100% | bar: 3주 화 16 to 4주 월 22
| 2.8.0 | ERD |  |  | 한건희 |  |  |  | 80% | bar: 3주 토 20 to 4주 수 24
| 2.9.0 | 클래스다이어그램 |  |  | 공통 |  |  |  | 0%
3.0.0. 개발 진행
| 건강 정보 사이트 |  | UI | 기초대사량 계산기 | 김상협 | 6월 15일 | 6월 14일 |  | 0%
|  |  |  | BMI계산기 | 김상협 | 6월 22일 | 6월 18일 |  | 0%
|  |  |  | 소모칼로리 계산기 | 김상협 | 5월 23일 | 5월 26일 |  | 0%
|  |  |  | 1RM 계산기 | 김상협 | 5월 26일 | 5월 26일 |  | 0%
|  |  |  | 뉴스 추천 | 김상협 | 5월 26일 | 5월 30일 |  | 0%
|  |  |  | 블로그글 추천 | 김상협 | 5월 30일 | 5월 31일 |  | 0%
|  |  |  | 게시물 추천 | 김상협 | 5월 31일 | 5월 31일 |  | 0%
|  |  |  | 건강정보페이지 | 김상협 | 5월 31일 | 6월 1일 |  | 0%
|  |  | 계산기페이지 | 기초대사량 계산기 | 김상협 | 6월 4일 | 6월 5일 |  | 0%
|  |  |  | BMI계산기 | 김상협 | 6월 5일 | 6월 11일 |  | 0%
|  |  |  | 소모칼로리 계산기 | 김상협 | 6월 1일 | 6월 11일 |  | 0%
|  |  |  | 1RM 계산기 | 김상협 | 6월 9일 | 6월 11일 |  | 0%
|  |  | 추천페이지 | 뉴스 추천 | 김상협 | 5월 19일 | 5월 23일 |  | 0%
|  |  |  | 블로그글 추천 | 김상협 | 6월 25일 | 6월 20일 |  | 0%
|  |  |  | 게시물 추천 | 김상협 | 6월 37일 | 6월 23일 |  | 0%
|  |  | 건강정보페이지 |  | 김상협 | 6월 5일 | 6월 16일 |  | 0%